师宗县扶贫开发领导小组办公室文件

师开组办请〔2020〕1号

师宗县扶贫开发领导小组办公室关于变更

《师宗县脱贫攻坚规划（2018-2020年）》

的请示

县人民政府：

师宗县整个脱贫攻坚三年规划坚持重点瞄准全县脱贫摘帽目标，对照贫困村、贫困乡、贫困人口脱贫出列考核各项指标，按照“缺什么、补什么”的原则，在各乡镇及县直各部门的共同努力下，经过多轮的修改、复核评审，编制了《师宗县脱贫攻坚规划(2018—2020年)》。2020年3月经县人民政府批准后，在村级施工图修改完善的基础上修改乡级路线图，即各乡（镇、街道）三年脱贫攻坚规划（2018-2020年）。乡（镇、街道）变更经县人民政府批准后，再次修改完善了《师宗县脱贫攻坚规划(2018—2020年)》，特报请县人民政府批准变更后的《师宗县脱贫攻坚规划(2018—2020年)》。

一、原规划总投资情况

原《规划》项目总投资344212.42万元。其中，县级统筹资金135526.22万元，部门整合资金198187.91万元，各类帮扶资金6114.80万元，融资支持资金4383.50万元，分别占总投资的39.37%、57.58%、1.78%、1.27%。其中：2018年总投资149766.08万元，2019年总投资113937.05万元，2020年总投资80509.30万元。

1. 修改后的规划投资情况

修改后《规划》总投资309453.8万元，比原《规划》减少34758.62万元。其中，县级统筹资金159500.12万元，部门整合资金103707.72万元，沪滇合作等各类帮扶资金8655万元，其他资金37590.96万元，分别占总投资的51.54%、33.51%、2.8%、12.15%。其中：2018年总投资121311.36万元，2019年总投资75259.89万元，2020年总投资112882.55万元。

三、全县各乡镇修改后的三年规划投资情况

10个乡（镇、街道）三年规划102880.88万元，按项目类别分，农村危房改造34342.93万元，就业扶贫4067.76万元，产业扶贫20140.24万元，教育扶贫71.80万元，健康扶贫531.58万元，生态扶贫792万元，饮水安全达标7193.5万元，基础设施35415.07万元，其他项目326万元。按投资年度分，2018年45385.94万元，2019年25887.58万元，2020年31587.35万元。

### （一）漾月街道投资概算

漾月街道总投资5998.75万元，其中易地扶贫搬迁工程0万元，农村危房改造2524.92万元，就业扶贫投202.50万元，产业扶贫1648.19万元，健康扶贫20万元，饮水安全达标244.21万元，基础设施1358.93万元。2018年投资2100万元；2019年投资1805.00万元；2020年投资2093.75万元。

### （二）丹凤街道投资概算

丹凤街道总投资6588.97万元，其中农村危房改造,1755.81万元，就业扶贫278.29万元，教育扶贫18.3万元，产业扶贫876.13万元，健康扶贫77.00万元，饮水安全达标725.08万元，基础设施2843.36万元，其他项目15万元。2018年2153.59万元；2019年1677.53万元；2020年2757.85万元。

### （三）大同街道投资概算

大同街道总投资6292.52万元，其中易地扶贫搬迁工程0万元，农村危房改造1918.05万元，就业扶贫345.60万元，产业扶贫1437.82万元，饮水安全达标297.7万元，基础设施2293.35万元，其他项目0万元。2018年4772.85万元；2019年904.37万元；2020年615.6万元。

**（四）葵山镇投资概算**

葵山镇总投资6947.82万元，其中农村危房改造2063.29万元，就业扶贫300.00万元，产业扶贫1334.22万元，健康扶贫140万元，生态扶贫投入0.万元，饮水安全达标473.58水万元，基础设施2847.23万元，其他项目0万元。2018年5087.57万元；2019年1056.8万元；2020年803.45万元。

### （五）彩云镇投资概算

彩云镇总投资7090.97万元，其中易地扶贫搬迁工程0万元，农村危房改造3572.02万元，就业扶贫178.8万元，产业扶贫1415.16万元，饮水安全达标427万元，基础设施1497.98万元，其他项目0万元。2018年2354万元；2019年2885.33 万元；2020年1851.63万元。

### （六）竹基镇投资概算

竹基镇总投资11955.26万元，其中易地扶贫搬迁工程0万元，农村危房改造3907.89万元，就业扶贫426.00万元，产业扶贫1928.29万元，健康扶贫50万元，生态扶贫64.5万元，饮水安全达标1634.47万元，基础设施3944.11万元，其他项目0万元。2018年6226.8万元；2019年2504.46万元；2020年3224万元。

### （七）雄壁镇投资概算

雄壁镇总投资14227.68万元，其中农村危房改造6764.36万元，就业扶贫473.10万元，产业扶贫1786.89万元，健康扶贫60万元，生态扶贫367.8万元，饮水安全达标957.33万元，基础设施3818.2万元，其他项目0万元。2018年5498万元；2019年4407.2万元；2020年4322.48万元。

### （八）龙庆乡投资概算

龙庆乡总投资14259.51万元，其中农村危房改造4278.72万元，就业扶贫695.78万元，产业扶贫2491.08万元，教育扶贫0万元，健康扶贫88.58万元，生态扶贫15.6万元，饮水安全达标1069.71万元，基础设施5620.04万元，其他项目0万元。2018年5973.97万元；2019年3725.34万元；2020年4560.2万元。

### （九）高良乡投资概算

高良乡总投资18976.16万元，其中农村危房改造5335.54万元，就业扶贫867.86万元，产业扶贫4305.94万元，教育扶贫30万元，健康扶贫60万元，生态扶贫344.1万元，饮水安全达标1019.99万元，基础设施6922.73万元,其他90万元。2018年7023.83万元；2019年4899.33万元；2020年7053万元。

### （十）五龙乡投资概算

五龙乡总投资10343.24万元，其中易地扶贫搬迁工程0万元，农村危房改造2222.33万元，就业扶贫299.83万元，产业扶贫2916.52万元，教育扶贫23.5万元，健康扶贫36万元，饮水安全达标554.93万元，基础设施4269.13万元，其他项目21万元。2018年4195.33万元；2019年2022.22万元；2020年4125.69万元。

1. 部门投资情况

部门投入资金206925.27万元，按项目类别分，发改部门3396万元，扶贫部门2618.85万元（其余资金全部在涉农整合资金中），供销社740万元，自然资源部门4589.92万元，交通部门21809.03万元，教育体育部门53507.72万元，民政部门100万元，林业和草原部门5491.63万元，民宗部门909万元，农业农村部门12012.3万元，人社部门1235.19万元，水务部门17350.02万元，卫生健康部门380.64万元，县医疗保障部门1605万元，宣传部门54.64万元，烟草部门12404.67万元，住建部门59245.46万元，财政部门1376.11万元,师宗供电局8099.09万元。

下一步，将继续做好《师宗县脱贫攻坚规划（2018-2020年）》前期各项准备工作，待县人民政府同意变更后，及时公示公告，公示公告无异议后纳入项目库管理，并要求各乡（镇、街道）和部门按照规划分步骤启动项目建设。

附件：师宗县脱贫攻坚规划（2018-2020年）

师宗县扶贫开发领导小组办公室

 2020年3月31日

师宗县扶贫开发领导小组办公室 　 2020年3月31日