师宗县2021年度脱贫县统筹整合使用财政涉农资金年中调整方案

为贯彻落实党中央、国务院和省、市、县各级党委政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据《财政部 国家发展改革委 国家民委 生态环境部 住房城乡建设部 交通运输部 水利部 农业农村部 文化和旅游部 国家林草局 国家乡村振兴局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农[2021]22号)、《中共云南省委农村工作领导小组关于反馈2021年脱贫县统筹整合使用财政涉农资方案审核意见的通知》（云农领发[2021]2号）和《中共曲靖市委农村工作领导小组办公室关于编报2021年脱贫县统筹整合使用财政涉农资年中调整方案的通知》（曲农领办[2021]2号）要求，充分发挥涉农资金的投入使用绩效作用，更好地支持巩固拓展脱贫攻坚成果，接续促进脱贫地区发展和乡村全面振兴。结合师宗县实际，制定本调整方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，按照省、市、县各级党委政府和部门的安排部署要求，提高政治站位，增强“四个意识”，

认真做好师宗县统筹整合使用财政涉农资金年中调整工作，提高整合方案的科学性、精准性、合规性，有力巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接全面推进乡村振兴。

二、存在问题整改落实情况

中共云南省委农村工作领导小组关于反馈2021年脱贫县统筹整合使用财政涉农资金方案审核意见指出师宗县存在产业发展项目投入比例不达标、超强范围使用整合资金、项目存在未源自项目库等问题。师宗县以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉，扎实抓好问题整改落实工作。坚持以问题为导向对照问题清单，认真分析产生问题的原因，找准问题症结所在，制定切实可行措施认真整改：一是对不符合资金整合范围的项目及不具备实施条件的项目坚决予以剔除。从年初方案中剔除项目39个、资金8526.94万元。二是严格落实整合方案中用于产业项目的整合资金达到50%以上的硬性要求，清理剔除非产业项目24个、资金5878.73万元；增加产业投入项目7个、资金4096.55万元。通过调整，产业投入资金10587.36万元，投入比例达到51.18%。三是规范项目名称、项目分类。四是认真审核项目库，把不在项目库的项目纳入项目库，确保实施项目源自项目库。经整改，上级审核存在问题已全部清零。

三、整合方案年中调整情况

按照省级、市级的要求，扎实做好师宗县2021年度统筹整改使用财政涉农资金方案年中调整工作。充分发挥整合涉农资金工作小组办公室牵头作用，召开专题会议，围绕年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务，因地制宜、实事求是，合理确定整合资金投入规模。将财政涉农整合资金中期规模调整为20685.48万元，比年初计划投入规模23300万元，净减少2614.52万元。具体调整情况如下：

（一）项目调增情况

根据年度工程项目实施情况，调整增加项目资金5912.42万元，具体调增项目如下：

1.农业生产1524.2万元。一是实施农产品冷链物流设施建设项目，投入资金569万元；二是实施龙庆乡平田村易地搬迁集中安置点农特产品交易市场建设项目，投入资金167万元；三是实施省级农业生产发展专项项目，投入资金202.2万元；四是实施第二批中央农业生产发展专项资金项目，投入资金86万元；五是在葵山镇瓦葵片区以工代赈项目500万元。

2.农村环境整治399.08万元。在高良乡窝德、雨厦村委会实施农业环境改造工程。

- 少数民族发展项目400万元。一是在高良、五龙、龙庆发展柑橘、肉牛养殖、蚕桑等产业，投入资金300万元；二是在五龙、高良、龙庆三乡建设基础设施，投入资金100万元。

- 农村道路建设316.79万元，在高良纳非等村实施道路硬化。

5.农田建设资金2020.35万元，建设高标准农田1.68万亩。

6.农业资源及生态保护1000万元，实施绿色种养循环农业试点工作项目。

7.林业改革发展52万元。增加五洛河林场五龙乡花桂村柠檬基地抚育管理投入。

8.其他200万元。主要用于项目实施前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关支出。

（二）项目调减情况

根据涉农资金使用范围及年度工程项目实施情况，调减年初项目39个8526.94万元，具体调减项目如下：

- 农村道路建设9个6399.08万元。一是雄壁镇黑那村委会法荫线至荫凉箐段公路改造项目2个1950万元；二是菌凤线道路建设项目2个1000万元；三是雄壁工业大麻基地道路建设项目1个750万元；四是雄壁雪松产业道路建设项目1个1000万元；五是高良热区水果产业带道路建设项目2个1300万元；六是高良乡地质灾害避让搬迁项目1个399.08万元。

- 林业改革发展25个1094.13万元。一是实施11个国家级公益林保护工程186.03万元；二是林业抚育11个项目538.1万元；三是造林补贴2个项目350万元；四是林业有害生物防治1个项目20万元。

- 乡村旅游155万元。一是五龙乡旅游观光道路建设项目1个103万元；二是财政局实施乡村振兴项目（部分）52万元。

- 村集体经济300万元。竹基镇智慧停车场开发综合利用项目1个300万元。

- 农业生产2个465.63万元。一是龙庆乡平田村易地搬迁新建就业服务中心房屋1个167万元；二是全县十个乡（镇、街道）项目规划、设计等费用298.63万元。

- 其他113.1万元。实施雨露计划，年初方案630万元，经核实只需要516.9万元，减少113.1万元。

（三）调整后资金投向

调整后涉农整合规模为20685.48万元。其中：中央财政资金17686.28万元，省级财政资金2999.2万元。资金具体投向如下：

- 农业生产投入2579.2万元。一是发展热区水果项目1个，在五龙、高良、龙庆3个低热河谷槽区新建柑桔基地1万亩，投入资金800万元；二是实施农产品冷链物流设施建设项目，投入资金569万元；三是易地搬迁后续产业发展项目，实施龙庆乡平田村易地搬迁集中安置点农特产品交易市场建设项目1个，投入资金167万元；四是实施省级农业生产发展专项项目，投入资金202.2万元；五是实施第二批中央农业生产发展专项资金项目，投入资金86万元；六是在葵山镇瓦葵片区以工代赈500万元；七是在五龙乡牛尾村委会实施甜脆玉米种植项目100万元；八是在高良乡设里村建设热区水果试验示范园100万元；九是龙庆乡下寨村委会羊街村蚕桑养殖项目55万元。

- 畜牧生产100万元。在五龙乡新庄科村委会江龙村实施人畜分居工程。

- 林业改革发展101万元。在五龙乡花桂村实施柠檬基地抚育管理，由五洛河林场负责实施。项目500万元。

4.农村综合改革投入1200万元。采取投资入股分红方式增加农村集体经济收入，在全县24个村集体，每个村集体50万元，投资入股到师宗县快递物流园、师宗县红色文化生态之旅（彩云石洞、葵山马厂）项目，带动村集体增收。

5.乡村旅游345万元。实施五龙旅游小镇民宿客栈建设项目1个。

6.水利发展投入2625.52万元。实施农村安全饮水巩固提升、农村饮水安全工程维修养护项目、农田灌溉设施工程维修养护等建设工程151个项目。由县水务局、10个乡（镇、街道）组织实施.

7.农田建设4713.41万元。在丹凤、彩云、漾月实施高标准农田建设项目6个共3.47万亩。

8.农村环境整治3124.88万元。一是在全县10个乡（镇、街道）实施人居环境整治项目工程，投入资金1537.8万元；二是实施改水、改厕及垃圾处理项目，在竹基镇、龙庆乡新建公厕48个，投入资金188万元；三是在高良乡窝德、雨厦村委会实施农业环境改造工程，投入资金399.08万元；四是雄壁、五龙农村污水处理项目5个800万元；五是五龙、龙庆民族团结进步示范村建设200万元。

8.农村道路建设923.09万元。实施贫困村进村公路、村内道路建设等工程。

9.农村危房改造2439.23万元。一是实施农村危房改造项目，涉及全县10个乡（镇、街道）1604户农户，投入资金2222.2万元；二是实施农村住房保障工程，涉及丹凤、漾月街道、龙庆乡294户农户，投入资金217.03万元。

10.农业资源及生态保护1450万元。一是农作物秸秆综合利用项目1个，投入资金450万元，涉及全县8个乡（镇、街道）；二是实施绿色种养循环农业试点工作项目1个，投入资金1000万元。

11.其他1084.15万元。一是实施雨露计划工程，涉及10个乡（镇、街道）1577户1723名贫困学生受益。每人3000元/学年补助，投入资金516.9万元；二是脱贫人口小额信贷贴息367.25万元。用于全县10个乡（镇、街道）扶贫小额信贷贷款财政贴息，贷款规模7345万元；三是项目管理费200万元，主要用于项目实施前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关支出。

四、主要措施

（一）明确分工，各负其责。成立县乡村振兴领导小组，负责组织领导和协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴工作中项目规划及涉农资金管理使用等相关工作。县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组及办公室，负责组织做好涉农资金整合、开展资金监督检查、绩效评价、年度考核等工作。各乡（镇、街道）和项目实施单位，做好涉农资金管理及项目实施等工作，确保涉农资金运行规范、管理到位、使用高效。

（二）科学规划，稳步实施。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大举措、重大工程项目等纳入“十四五”规划。坚持 “资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着目标走”的原则，按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》相关要求，加强资金和项目管理，提高资金使用绩效，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略，促进农村经济社会全面发展。

（三）稳定政策，精准投入。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点,对现有帮扶政策逐项分类优化调整，合理把握调整节奏、力度、时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。将支持产业发展摆在优先位置，围绕特色产业发展和脱贫群众产业发展需要，不断提高产业投入比重，发展壮大特色产业，促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收。在加大产业提档升级，强化易地搬迁后续扶持，多渠道促进就业等巩固拓展脱贫攻坚成果方面投入上持续发力的同时，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，做好项目规划实施。

（四）加强资金管理。一是严格执行财政衔接资金和整合资金管理办法，落实国库集中支付制度，规范原始凭证资料、坚持财务管理与项目管理相结合、实行“一支笔”审批制度，强化资金报账审批，规范原始凭证管理，确保资金支出真实、合法、准确；二是加快支出进度。把涉农整合资金纳入财政资金保障重点，加快项目建设进度、工程竣工结算审计进度、项目验收进度，完善资金支付程序，加快支出进度；三是加强资金监管，组织专项检查，开展绩效评价，强化扶贫资金在线监督，落实资金公告公示制度，依法严肃查处违法违纪行为，对存在问题实行“零容忍”。

五、保障措施

（一）加强组织领导。按照中央统筹、省负总责、市县乡抓落实的工作机制，构建责任清晰、各负其责、执行有力的乡村振兴领导体制，加强组织领导，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进实施。

（二）加强制度建设。一是研究制定出台县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法和统筹使用财政涉农资金管理办法，为加强资金管理奠定制度基础。二是定期召开联席会议。由统筹整合使用财政涉农资金领导小组办公室牵头，定期召开联席会议，研究解决涉农资金整合管理使用中的重大事项。三是建立健全涉农资金监督管理制度，强化全过程资金监管。四是完善项目实施、资金支付管理相关工作。五是加强工程项目质量监管、绩效评价、考核验收及奖惩，及时解决工作中遇到的实际困难和问题。六是加强项目库建设。由县乡村振兴局牵头，各项单位配合，充分发挥项目主管部门职能使用，做好项目规划，抓好项目入库审核，提高项目精准度，有效解决项目投入零星分散，低效甚至是无效投入等问题。

（三）严格监督评价。县纪委监委、县审计局、县财政局等部门要加大对统筹整合使用财政涉农资金的审计和监督检查，针对发现问题，提出整改意见和建议，督促有关部门和乡（镇、街道）及时整改，并对整改落实情况进行跟踪督促，确保取得实效。乡镇（街道）、村（居）委会要积极主动全程参与涉农资金和项目的管理监督，全面推行公告公示制度，应将财政涉农整合资金政策文件、管理制度、资金分配、工作进度等信息及时向社会公开。各整合资金主管部门要及时在县政府门户网站公开统筹整合使用涉农资金的来源、用途和项目建设等情况，严格落实公告公示制度，主动接受社会监督。对发现的违纪违法问题线索，移交纪检监察和司法机关依法依规处理。

（四）加大宣传力度。全县各级各部门，要提高政治站位，进一步提高巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略的重要性、紧迫性认识，充分利用各种新闻媒体，拓宽宣传形式，加强政策宣传、工作宣传，营造良好社会氛围，促进财政涉农资金整合工作顺利推进。

附件1：师宗县2021年财政涉农资金整合方案基本情况表（年中）

附件2:师宗县2021年统筹整合财政涉农资金来源情况表（年中）

附件3：师宗县2021年统筹整合财政涉农资金项目表（年中）

附件4：师宗县2021年整合方案项目类型投入情况统计表（年中）

师宗县涉农资金整合领导小组办公室

# 2021年8月19日